**Отчет о реализации проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадки в 2020 году по теме:**

**«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы, стадии и мероприятия реализации проекта** | **Сроки реали-зации** | **Основные результаты реализации** | **Категории участников и ответственные исполнители** |
| 1 | Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта | 1-2 кв.2020 г. | Разработана Концепция, модель, регламент коллективного пользования высоко оснащенного объекта спортивной инфраструктуры- ГАУ ТО ОЦЗВС «Жемчужина Сибири».Приложение 1 | Проектный офис,научно-образовательные организации,партнерские организации,органы власти;Д.Г.Бобин К.В.Шмелева А.В. Халманских |
| 2 | Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта | 1 -2 кв. 2020 г. | Разработана Концепция, модель, регламент деятельности отраслевого центра компетенций.Приложение 2 | Проектный офис,научно-образовательные организации,партнерские организации,органы власти;Е.Ю. Коротких Е.Т. КолунинА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова  |
| 3 | Апробация технологии мониторинга и оценки качества подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону | 1-2 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа мониторинга. В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года. | Проектный офис,спортивные организации, научно-образовательные организации;Е.А. РеуцкаяН.С. ЗагурскийА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова  |
| 4 | Разработка и апробация средств и методов психологического сопровождения подготовки спортивного резерва | 2 кв. 2020 г. | Подготовлен Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа психологического сопровождения.Приложение 3  | Проектный офис,спортивные организации, научно-образовательные организации;И.В. МанжелейА.В. ХалманскихЕ.Ю. Коротких  |
| 5 | Медицинское сопровождение подготовки спортивного резерва | 2-3 кв. 2020 г. | Подготовлен Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программ медицинского сопровождения.Приложение 4 | Проектный офис,ГАУЗ ТО МКГ центр, спортивные организации; Темпель Л.А.Шмелева К.В. |
| 6 | Разработка и апробация комплексной системы диагностики юных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации | 1-4 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, методический диагностический комплекс. В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года. | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Ю. КороткихА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова, |
| 7 | Разработка и апробация системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных этапах годичного цикла подготовки | 1-4 кв. 2020 г. | Система контроля (оперативный, текущий, этапный) и прогнозирования, аппаратно-программный комплекс.В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года. | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.А. РеуцкаяА.В. ХалманскихК.В. Шмелева |
| 8 | Концептуальная разработка, нормативное обоснование и регламентация моделей реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме; обсуждение моделей в профессиональном сообществе | 3-4 кв. 2020 г. | Описание типовых моделей сетевого взаимодействия, регламенты их применения, справка о нормативном обеспечении.Приложение 5 | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Т. КолунинИ.В. МанжелейА.В. Халманских |
| 9 | Разработка проектной документации на разработку и внедрение в систему спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону перспективных средств информатизации (на основе отобранных технологий) | 3-4 кв. 2020 г. | Подготовлена Проектная документация на разработку и (или) внедрение ИТ-продуктов, решений.Приложение 6 | Проектный офис,научно-образовательные организации, технологические компании;Е.Ю. Коротких Д.Г. Бобин |
| 10 | Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям. | 3-4 кв. 2020 г. | Проведены обучающие семинары для тренеров по лыжным гонкам и биатлону : 1. «Технологии спортивной подготовки в биатлоне и лыжных гонках» 14-19.12.2020 г. г. Тюмень.2. «Научно-методическое обеспечение по виду спорта – лыжные гонки и биатлон» 3-4.12.2020 г. г. Тюмень3. «Современная система спортивной подготовки в лыжных гонках и биатлоне» 26-30.10.2020 г. г. Омск Приложение 7,8,9.  | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Т. Колунин И.В. МанжелейЕ.А. Реуцкая Н.И. Овчинникова, |

Заместитель Руководителя ГАУ ТО «ОСШОР Л.Н. Носковой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Д.Г. Бобин)

мп